國立玉里高中100學年度第1學期高中優質化教師精進計畫成果摘要表

| 適性學習 |  |  | 全人教育 |
| --- | --- | --- | --- |

| 計畫代號 |  | A-3-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活動名稱 |  | 擴展教師視野計畫－校外教師研習(含本校辦理及派員至校外研習) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 優質發展 項目 |  | ■教師教學 □學生學習 ■教師專業發展 □課程發展 □其他___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動期間 |  | 100 年 9 月1日起至 100年 12月 27日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主辦單位 |  | 教務處 |  |  |  |  |  |  | 協辦單位 |  |  |  |  |  |
| 參與人數 (單位：人) |  | 校內教師 |  |  | 校外教師 |  |  | 校內學生 |  |  | 校外學生 |  |  | 社區民眾 |
|  |  | 78 |  |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 經費來源 |  | 優質化輔助: 0元 |  |  |  |  |  | (其他)校內業務費、綜高、特教經費: 共約156000元 |  |  |  |  |  |  |
| 活動目的 |  | - 辦理校外教師專業研習，提昇全校教師專業能力，促進學校整體教學氛圍。 - 鼓勵教師參加校外研習，並回校分享，提昇教師專業知能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具體作法 |  | - 配合教學檔案製作需求，辦理教師專業發展評鑑教學檔案製作相關研習：教學檔案製作理念與規準。 - 搭配國文科教師設群活動聘請校外專業人士進行研習活動-詩對話與詩生活。 - 配合教育部及各相關單位進修計畫，鼓勵教師參加研習，並回校分享。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實施成果 | 預期達成的目標值 | 量化 |  |  |  |  |  |  | 質化 |  |  |  |  |  |
|  |  | 項目說明 (活動名稱、研習主題) |  |  |  | 數值（單位） |  |  | 具體陳述(最多50字) |  |  |  |  |  |
|  |  | - 教師專業發展評鑑 - 教師社群 - 輔導研習 - 學務、環保研習 - 其它相關研習 |  |  |  | 2場 1場 14場 6場 8場 |  |  | 透過各類研習，有效提昇教師多元專業知能，擴展教師多元視野，形塑校內專業對話風氣，並鼓勵教師將研習所學撰寫成文分享，提昇校內精進氣圍。 |  |  |  |  |  |
|  | 執行情形與結果(以學期為單位) | 績效值 (達成率) | 差值(目標值與績效值之差距) |  |  |  | 評核指標 (1.擇最相關 2.可選多項) |  | 執行情形與成效檢討 (遭遇的困難、改善情形、效益說明)(每欄最多100字) |  |  |  |  |  |
|  |  | 31場 100％ | 0 |  |  |  | PD-2、 PD-3、 PD-4、 PD-5 |  | 成效說明 |  |  |  | 遭遇困難 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 促進教師對教學課程的省思，並藉由交流的機會，增進教師本身專業能力之成長。 |  |  |  | 因經費有限，無法多辦理幾場跨校研習或鼓勵更多教師參加校外研習 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 優缺點 |  |  |  | 改善情形 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1、延聘校外教師經費需求量較大，遠地教師聘請不易。 - 2、本校位處偏遠，所需差旅費用龐大，校內無法充分支援。 |  |  |  | 1、增加辦理跨校合作教師社群的經費，並鼓勵各科皆能有類似的跨校社群活動 2、積極爭取各項專案計畫，增加校內經費，讓更多教師可以參加各類研習。 |  |
| 承辦人 |  | 單位 |  | 教務處 |  |  |  |  |  | 職稱 |  |  | 教學組長 |  |
|  |  | 姓名 |  | 陳凱群 |  |  |  |  |  | 電話 |  |  | 03-8886171#211 |  |